## รวม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยดำเนินงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน | 4 | 6.06 | 547000 | 2.57 | กองช่าง
ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
1.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ | 1 | 1.52 | 200000 | 0.94 | กองช่าง
1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา | 1 | 1.52 | 200000 | 0.94 | กองช่าง
รวม | 6 | 9.1 | 947000 | 4.45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่ม | 2 | 3.03 | 65000 | 0.31 | สำนักงานปลัด
ผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน | 2 | 3.03 | 550000 | 2.59 | สำนักงานปลัด
และกลุ่มอาชีพ
2.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค | 2 | 3.03 | 30000 | 0.15 | กองคลัง
รวม | 6 | 9.09 | 645000 | 3.05
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม | 7 | 10.6 | 960000 | 4.52 | กองการศึกษาฯ
ประเพณีท้องถิ่นไทย
3.2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา | 5 | 7.58 | 692000 | 3.26 | กองการศึกษาฯ
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย | 5 | 7.58 | 470000 | 2.22 | กองสาธารณสุขฯ
6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยดำเนินงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน | 7 | 10.6 | 13395000 | 63.16 | สำนักงานปลัด
3.5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | 2 | 3.03 | 350000 | 1.65 | กองการศึกษาฯ
รวม | 26 | 39.39 | 15867000 | 74.81
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ | 2 | 3.03 | 350000 | 1.65 | กองสาธารณสุขฯ
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
4.2 การจัดการระบบบำบัดย้ำเสีย | 1 | 1.52 | 30000 | 0.15 | กองช่าง
4.1 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย | 5 | 7.58 | 305000 | 1.44 | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 8 | 12.13 | 685000 | 3.24
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ | 3 | 4.52 | 65000 | 0.3 | สำนักงานปลัด
องค์กรทุกภาคส่วน
5.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กร | 4 | 6.06 | 1050000 | 4.95 | ทุกสำนัก/กอง
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานPSO | 1 | 1.52 | 100000 | 0.48 | ทุกสำนัก/กอง
5.4 การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม | 1 | 1.52 | 50000 | 0.24
รวม | 9 | 13.62 | 1265000 | 5.97
7
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยดำเนินงาน
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และตามแนวนโยบายของรัฐบาล
6.1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและการถ่ายโอน | 4 | 6.06 | 874300 | 4.12 | กองการศึกษาฯ
6.2 การส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัด | 4 | 6.06 | 475000 | 2.24 | สำนักงานปลัด
ผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
อย่างยั่งยืน
6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 3.03 | 150000 | 0.7 | สำนักงานปลัด
ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาชญากรรม
และบรรเทาสาธารณภัย
6.4 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข | 1 | 1.52 | 300000 | 1.42 | กองสาธารณสุขฯ
ตามนโยบายประกันสุขภาพ
รวม | 11 | 16.67 | 1799300 | 8.48
รวมทั้งสิ้น | 66 | 100 | 21208300 | 100
***ระยะเวลาดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร | 127000 | ม.2 | กองช่าง
| วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยบ้าน | หนา0.15 เมตร ยาว 13 เมตร และ/หรือ | ตั้งจ่ายจาก
| นายเขียด หมู่ที่ 1 | มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
กรีตไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร พร้อมวาง
งท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 40 เมตร มีบ่อ
พักน้ำ คสล.จำนวน 4 บ่อพัก พร้อมฝาปิด
บ่อพัก เหล็กหล่อขนาด 0.65x0.65 เมตร
จำนวน 4 ฝา พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.
.กำหนด
9
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
2 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร | 138000 | ม.1 | กองช่าง
| ซอยเชื่อมต่อบ้าน ช่างณัฐ หมู่ที่ 1 | หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร และ/หรือ | ตั้งจ่ายจาก
| บ้านเกาะ | มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
10
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
3 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร | 79000 | ม.3 | กองช่าง
| เชื่อมต่อถนนเลียบคลองช้างฝั่งหมู่บ้าน | หนา0.15 เมตร ยาว 35 เมตร และ/หรือมี | ตั้งจ่ายจาก
| หมู่ที่ 3 บ้านขนาย | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
11
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
4 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม | ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศาลา | 203000 | ม.2 | กองช่าง
| ศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) | ศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 | ตั้งจ่ายจาก
| หมู่ที่ 2 บ้านเก่า | บ้านเก่า พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | เงินอุดหนุน
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
12
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ชยายเขตไฟฟ้า
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 200000 | ตำบล | กองช่าง
| จังหวัดนครราชสีมา | จังหวัดนครราชสีมา ค่าขยายเขต |  | บ้านเกาะ
ไฟฟ้า
13
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ขยายเขตประปา
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค | 200000 | ตำบล | กองช่าง
| จังหวัดนครราชสีมา | จังหวัดนครราชสีมา ค่าขยายเขต |  | บ้านเกาะ
ประปา
14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อม | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร | 127000 | ม.2 | กองช่าง
| วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยบ้าน | หนา0.15 เมตร ยาว 13 เมตร และ/หรือ | ตั้งจ่ายจาก
| นายเขียด หมู่ที่ 1 | มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
กรีตไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร พร้อมวาง
งท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 40 เมตร มีบ่อ
พักน้ำ คสล.จำนวน 4 บ่อพัก พร้อมฝาปิด
บ่อพัก เหล็กหล่อขนาด 0.65x0.65 เมตร
จำนวน 4 ฝา พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.
.กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
2 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร | 138000 | ม.1 | กองช่าง
| ซอยเชื่อมต่อบ้าน ช่างณัฐ หมู่ที่ 1 | หนา 0.15 เมตร ยาว 60 เมตร และ/หรือ | ตั้งจ่ายจาก
| บ้านเกาะ | มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
3 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร | 79000 | ม.3 | กองช่าง
| เชื่อมต่อถนนเลียบคลองช้างฝั่งหมู่บ้าน | หนา0.15 เมตร ยาว 35 เมตร และ/หรือมี | ตั้งจ่ายจาก
| หมู่ที่ 3 บ้านขนาย | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร | เงินอุดหนุน
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
4 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม | ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศาลา | 203000 | ม.2 | กองช่าง
| ศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) | ศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 | ตั้งจ่ายจาก
| หมู่ที่ 2 บ้านเก่า | บ้านเก่า พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | เงินอุดหนุน
สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการฝึกอบรมและศีกษา | ฝึกอบรมและศีกษา | 500000 | ตำบล | สำนักงาน
| ดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ | ดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ |  | บ้านเกาะ | ปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนา | ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ | 50000 | ตำบล | สำนักงาน
| อาชีพ ระยะสั้น | ระยะสั้น |  | บ้านเกาะ | ปลัด
16
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการฝึกอบรมและศีกษา | ฝึกอบรมและศีกษา | 50000 | ตำบล | สำนักงาน
| ดูงานแนวทางการเรียนรู้ตาม | ดูงานแนวทางการเรียนรู้ตาม |  | บ้านเกาะ | ปลัด
| หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | หลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพียง
2 | อุดหนุนอำเภอเมือง | อุดหนุนอำเภอเมือง | 15000 | ตำบล | สำนักงาน
| นครราชสีมาตามโครงการ | นครราชสีมา |  | บ้านเกาะ | ปลัด
ปรับเปลี่ยนทัศนคติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการ การบริการประชาชน | ปรับปรุงระบบการ | 10000 | ตำบล | กองคลัง
| เพื่อการจัดเก็บภาษี เพื่อบริการ | การให้บริการประชาชนใน |  | บ้านเกาะ
| รับชำระภาษีเคลื่อนที่เพิ่อ | การชำระภาษีและออกหน่วย
| พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร | บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่
งานการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 20000 | ตำบล | กองคลัง
| สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนา | สร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาการ |  | บ้านเกาะ
| ประสิทธิภาพการบริหารงาน | จัดเก็บรายได้
การคลังขององค์กรปกครอ
ส่วนท้องถิ่น
17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการส่งเสริมประเพณี | จัดกิจกรรมส่งเสริม | 200000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| ลอยกระทง | ประเพณีลอยกระทง |  | บ้านเกาะ
2 | โครงการส่งเสริมประเพณี | จัดกิจกรรมส่งเสริม | 200000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| วันสงกรานต์ | ประเพณีวันสงกรานต์ |  | บ้านเกาะ
3 | โครงการส่งเสริม | จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง | 100000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| วันสำคัญทางศาสนา | ศาสนา ต่างๆ |  | บ้านเกาะ
4 | โครงการอบรมคุณธรรม- | อบรมคุณธรรม- จริยธรรม | 100000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| จริยธรรมสำหรับเด็กและ | สำหรับเด็กและเยาวชน |  | บ้านเกาะ
เยาวชน
20
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
5 | อุดหนุนสมาคมเพลงโคราช | อุดหนุนสมาคมเพลงโคราช | 10000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
|  | อนุรักษ์เพลงโคราช ซึ่งเป็นการ |  | บ้านเกาะ
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้การร้อง
เพลงโคราช
21
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม | จ้างครูสอนดนตรีไทยให้แก่ | 100000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| ท้องถิ่นดนตรีไทย | เด็กนักเรียนในตำบล |  | บ้านเกาะ
19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการการจัดงานราชพิธีต่าง ๆ | การจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็น | 250000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
|  | วันสำคัญของทางราชการ |  | บ้านเกาะ
เช่นวันปิยะมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการที่อ่านหนังสือ | จัดหา/จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน | 80000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| ประจำหมู่บ้าน | สำหรับที่อ่านหนังสือประจำ |  | บ้านเกาะ
หมู่บ้าน
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรม | ดำเนินการจัดกิจกรรม | 200000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| วันเด็กและเยาวชน | วันเด็กและเยาวชน |  | บ้านเกาะ
3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการ | 300000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| ให้มีห้องสมุดชุมชน | ของห้องสมุดชุมชน เช่น เครื่อง |  | บ้านเกาะ
เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
22
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน | 102000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
|  | รายหัว ให้กับเด็กในศูนย์พํฒนา |  | บ้านเกาะ
เด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท
(60 คน)
2 | โครงการส่งเสริมการศึกษา | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน | 10000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
|  | ด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ |  | บ้านเกาะ
23
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพ | สร้างเสริมสุขภาพด้วยการ | 20000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| ด้วยการออกกำลังกาย | ออกกำลังกาย |  | บ้านเกาะ
To be Number One
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 500000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| เครือข่ายสุขภาพ | เครือข่ายสุขภาพ |  | บ้านเกาะ
ตำบลบ้านเกาะ
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ออกพ่นหมอกควันเพื่อ | 120000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| ควบคุมโรคไข้เลือดออก | ป้องกันและควบคุมโรคไข้ |  | บ้านเกาะ
โรคไข้เลือดออก
24
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ออกฉีดยาให้กับสุนัขและแมว | 100000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  |  | บ้านเกาะ
5 | โครงการควบคุมป้องกัน | ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ | 30000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| โรคติดต่อ | เรื่องโรคติดต่อ |  | บ้านเกาะ
25
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 11000000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ |  | บ้านเกาะ
2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1800000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ผู้พิการ | ผู้พิการ |  | บ้านเกาะ
3 | สงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ | 90000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
บ้านเกาะ
28
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อบรมเสริมสร้างความอบอุ่น | อบรมเสริมสร้างความอบอุ่น | 150000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ในครอบครัว | ในครอบครัว |  | บ้านเกาะ
2 | โครงการ ส่งเสริมกิจกรรม | ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 300000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ผู้สูงอายุ |  |  | บ้านเกาะ
3 | โครงการเสริมสร้าง คุณค่า | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร่างและ | 50000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ผู้สูงอายุ | พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ |  | บ้านเกาะ
27
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00232)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | 5000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
บ้านเกาะ
26
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาภายใน | 200000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| ภายในตำบล | ตำบล |  | บ้านเกาะ
2 | กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา | ส่งเสริมด้านกีฬาทุกชนิด | 150000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
|  | ภายในตำบล |  | บ้านเกาะ
29
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้าง | 5000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| รณรงค์สร้างจิตสำนึก | จิตสำนึกนการกำจัดขยะมูลฝอย |  | บ้านเกาะ
ในการกำจัดขยะมูลฝอย
2 | โครงการฝึกอบรมการ | ฝึกอบรมประชาชนและ | 150000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| คัดแยกขยะมูลฝอยใน | ผู้นำชุมชนในการกำจัดขยะ |  | บ้านเกาะ
ครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชน
3 | โครงการทอดผ้าป่า | ดำเนินการทอดผ้าป่า | 50000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| ด้วยขยะรีไซเคิล | ด้วยขยะรีไซเคิล |  | บ้านเกาะ
33
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
4 | โครงการนำร่องชุมชน | อบรมเพื่อให้ชุมชนปลอดขยะ | 50000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| ปลอดขยะอย่างยั่งยืน | อย่างยั่งยืน |  | บ้านเกาะ
5 | โครงการธนาคารขยะ | ค่าดำเนินการธนาคารขยะ ให้กับ | 50000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
|  | หมู่บ้านต้นแบบ |  | บ้านเกาะ
34
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการฝึกอบรมอาสา | ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ | 300000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม |  | บ้านเกาะ
30
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2559; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการ รักน้ำ รักป่า | ปลูกต้นไม้ | 50000 | ตำบล | สำนักงาน
| รักษาแผ่นดิน |  |  | บ้านเกาะ | ปลัด
31
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2560 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการอนุรักษ์และ | ขุดลอกทำความสะอาดคลอง | 30000 | ตำบล | กองช่าง
| ฟิ้นฟูคลองช้าง |  |  | บ้านเกาะ
32
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 30000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา |  |  | บ้านเกาะ
ท้องถิ่น(ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล)
37
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อุดหนุนอำเภอเมืองโครงการรักษา | อุดหนุนอำเภอเมืองฯ | 20000 |  | สำนักงานปลัด
ความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน
36
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนอปท.อื่น |  |  | สำนักงานปลัด
| อื่นตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล |  | 15000
ช่าวสาร การจัดซื้อ/จ้างของอปท.
ระดับอำเภอและศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
35
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตราฐาน PSO
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต | ติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ต | 100000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| หมู่บ้าน ( WI FI ชุมชน) | รวมถึงการดูแลรักษา |  | บ้านเกาะ | ปลัด
41
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการพัฒนาระบบ | การพัฒนาระบบ | 20000 | ตำบล | กองคลัง
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | บบเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | บ้านเกาะ
| และการสื่อสารรองรับ e-LAAS | และการสื่อสาร
2 | โครงการจัดการแผนที่ภาษี | จัดการแผนที่ภาษี | 500000 | ตำบล | กองคลัง
| และทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน |  | บ้านเกาะ
39
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการจัดการแผนที่ภาษี | จัดการแผนที่ภาษี | 500000 | ตำบล | กองช่าง
| และทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน |  | บ้านเกาะ
40
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม | อบรมคุณธรรม จริยธรรม | 30000 | อบตบ้านเกาะ | สำนักงานปลัด
| จริยธรรม ให้กับบุคลากร อบต. | ให้กับบุคลากร อบต.
38
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2559; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | รณรงค์และเฝ้าระวังอุบัติเหตุ | 50000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ทางถนน | ทางถนน ตลอดปี |  | บ้านเกาะ
42
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อาญชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | ฝึกอบรมให้ความรู้และ | 100000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| และทบทวนการป้องกันและ | ทบทวนการป้องกันและ |  | บ้านเกาะ | ปลัด
| บรรเทาสาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัย
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา | อบรม/รณรงค์ป้องกันปัญหา | 50000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ปัญหาเด็กจมน้ำ | เด็กจมน้ำ |  | บ้านเกาะ | ปลัด
48
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | ฝึกอบรมการต่อสู้เพื่อเอาชนะ | ฝึกอบรมการต่อสู้เพื่อเอาชนะ | 400000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ยาเสพติดและเสริมสร้าง | ยาเสพติดและเสริมสร้าง |  | บ้านเกาะ
| ความเข้มแข็งของชุมชน | ความเข้มแข็งของชุมชน
2 | อุดหนุนอำเภอเมืองโครงการ | อุดหนุนอำเภอเมืองฯ | 15000 |  | สำนักงานปลัด
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดโดยการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน/
ประชาสังคม
3 | โครงการป้องกันและแก้ไข | อุดหนุนอำเภอเมืองฯ | 40000 |  | สำนักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
46
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
4 | โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง | รณรงค์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษา | 20000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | ผู้ติดยาเสพติดและสร้าง |  | บ้านเกาะ
| และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง | ชุมชนให้เข้มแข็ง
47
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและการถ่ายโอน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | สนับสนุนโครงการ | สนับสนุนอาหารกลางวัน | 294000 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| อาหารกลางวัน | ให้กับโรงเรียนในตำบลและ |  | บ้านเกาะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 | สนับสนุนโครงการ | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | 500300 | ตำบล | กองการศึกษาฯ
| อาหารเสริม(นม) | ให้กับโรงเรียนในตำบลและ |  | บ้านเกาะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
44
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและการถ่ายโอน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการเพื่อการก้าว | ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม | 30000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ | เศรษฐกิจอาเซียน |  | บ้านเกาะ
อาเซียน
43
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 1 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและการถ่ายโอน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ |  | 50000 | ตำบล | สำนักงานปลัด
| ของชาติตามนโยบายประชารัฐ |  |  | บ้านเกาะ
45
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่4 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค: พ.ศ.2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
ฝ่าย/กอง
1 | สมทบกองทุน | สมทบกองทุนฯ | 300000 | ตำบล | กองสาธารณสุขฯ
| หลักประกันสุขภาพ |  |  | บ้านเกาะ
49
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ